嘉義市蘭潭國民小學103學年度五年級生命教育—「植樹體驗活動」計畫書

一、緣起：生命教育為本校一貫規劃的課程，為深化本校生命教育內涵，並增進高年級學生「知、情、意、行」的生命教育目標，所以規劃此項生命教育計畫。

二、依據：五年級學年會議課程計畫案。

三、計劃目標：

1.推動多元生命教育內涵，辦理植樹體驗教育課程及系列學習活動。

2.藉由辦理各項體驗及儀式活動，增進學生學習感恩、珍惜生命與敬天愛人的生命態度。

四、實施方式：

1-1五年級開學即讓每個孩子挖取校內水黃皮，或校門口小葉欖仁樹的幼苗，種到盆栽裡面。

1-2每天負責澆水除草、進行觀察、用尺去測量他，記錄成長進度，並每週寫一次觀察記錄。

1-3校慶時將盆栽加以裝扮，並帶著小樹繞校園巡禮。

1-4寒暑假帶回家照顧，如有不慎枯死，則需補種一棵，開學再帶回學校繼續照顧。

2-1每天跟小樹講好話，誇獎他。也可以跟它談心事。

2-2可以拍照，留下記錄。

2-3兩年時間持續有恆的照顧，畢業之後就帶回家，繼續呵護這一棵陪伴自己長大的小樹苗。

五、預期效益：

- 學生會珍惜小樹的生命。

- 學生能夠學會依據天氣狀況給予樹苗適當補充水分。

- 學生會每天細心呵護及觀察小樹的變化，並做記錄。

- 學生能夠經由觀察，享受生命成長的愉悅。

- 學生能夠互相討論及分享小樹的成長狀況。

- 能增加學生與家人更多的互動機會，及談話主題。

- 學生能夠主動保持花盆的乾淨整齊。

- 學生能夠在放長假時將盆栽帶回家繼續給予照顧。

六、受益對象：五年級全體學生

七、推動團隊：五年級生命教育推動小組

八、經費來源：培養土2袋，及塑膠花盆每班25個，由各班班費支出。

九、執行甘特圖

| 執行項目 | 103年 |  |  |  | 104年 |  |  |  |  | 105年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9月 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3-6 | 7-8 | 9-12 | 1 | 2 | 3-5 | 6 |
| 確定可以實施活動的日期 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學活動計畫簽呈會辦各處室，校長核可後實施 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 購買培養土及塑膠花盆 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行小樹苗移植活動 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測量、並記錄小樹的身高 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 進行每週一次觀察記錄 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 配合校慶活動，裝扮小樹並帶它進行校園巡禮 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寒、暑假帶回家照顧 |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| 活動回饋與檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 畢業了!把小樹帶回家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

十一、執行成果檢討

- 平時由學生觀察記錄及行為表現檢視學生對生命的處理態度。

- 畢業考後進行成果檢討及心得分享。

- 學年會議提出檢討及分享。